Определение нагрузки ресурсов при поиске нижних оценок решения задачи RCPSP

Тарасов Герман Владимирович

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: gv.tarasov@physics.msu.ru

Задача построения расписания выполнения работ проекта с учетом отношений предшествования и ограничений на ресурсы (Resource-constrained project scheduling problem, RCPSP) является одной из основных задач теории расписаний [1]. Проект задан множеством работ, между которыми установлены отношения предшествования в виде ациклического графа, и ограничениями доступности ресурсов, требуемых для выполнения работ. Целью является построение расписания с минимальной общей продолжительностью выполнения проекта (makespan). Задача RCPSP является NP-трудной в сильном смысле [2].

Большинство точных алгоритмов решения задачи RCPSP основаны на методе ветвей и границ, для применения которого необходимы верхние и нижние оценки общей продолжительности проекта. В работе [3] поиск нижней оценки производится методом дихотомии: границы интервала поиска меняются в зависимости от того, существует ли допустимое расписание выполнения работ проекта с заданной продолжительностью. Для определения существования допустимого расписания горизонт планирования разбивается на интервалы, на каждом из которых определяются максимальные загрузки всех пар ресурсов, с помощью которых проверяется достаточное условие существования допустимого расписания. Решение задачи нахождения максимальной загрузки заданной пары ресурсов и стало целью данной работы.

Имеются ресурсы 2 видов в количестве  единиц, и множество  работ. Работы могут выполняться частично. На выполнение работы  в полном объеме расходуется  единиц ресурсов. Выполняемая часть этой работы может составлять  от ее полного объема, при этом будет израсходовано  единиц ресурсов. Требуется составить план выполнения работ , минимизирующий суммарный объем  неизрасходованных ресурсов.

Для решения задачи был использован геометрический подход к решению задачи. Работы  представляются в виде векторов  на плоскости. Показано, что линейные комбинации вида  этих векторов образуют на плоскости некоторый выпуклый многоугольник. Показано, что необходимым и достаточным условием существования оптимального плана выполнения работ является условие принадлежности точки (A, B) многоугольнику. Представлены два алгоритма распределения ресурсов, имеющие вычислительные сложности  и  операций, соответственно. Данные алгоритмы были применены при проведении численного эксперимента в работе [3].

Работа выполнена под руководством д. ф.-м. н., профессора Лазарева А. А.

Литература

- Лазарев А. А., Гафаров Е. Р. Теория расписаний. Задачи и алгоритмы. М.: Физический факультет МГУ. 2011.

- M. R. Garey, D. S. Johnson Complexity results for multiprocessor scheduling under resource constraints. SIAM Journal on Computing. 4 (4): pp. 397–411, 1975.

- D. Arkhipov, O. Battaia, J. Cegarra. Resource load-based makespan estimation algorithm for resource-constrained project scheduling problem, ROADEF 2017, Metz, France.